| 湘安职院通〔2014〕16号 关于做好2014届毕业生离校工作的通知 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

各相关处室、系部：

2014届毕业生离校在即，为营造良好的毕业生离校教育、管理和服务氛围，维护生动活泼、健康有序、稳定和谐的校园秩序，确保毕业生离校各项工作顺利进行，学院制定了《2014届毕业生离校工作方案》和《2014届毕业生离校手续办理流程》。请各部门各负其责、协调配合，严格按照方案要求积极做好相关工作，确保全体毕业生安全、文明、顺利离校。

附件：1.学院2014届毕业生离校工作方案

2.2014届毕业生离校手续办理流程

湖南安全技术职业学院

2014年3月28日

附件1：

学院2014届毕业生离校工作方案

毕业生离校工作是学院教育与管理的重要组成部分，我院2014届毕业生即将完成学业，踏上新的人生征程。为了更好地服务学生，帮助学生顺利办理好离校前的各项手续，保证离校工作的顺利进行，做到愉快离校、文明离校、平安离校，根据学院实际，特制定本工作方案。

一、组织机构

为全面做好毕业生离校工作，学院成立2014年应届毕业生离校工作领导小组。

组  长：郭  超

副组长：罗  杨  莫文娟  刘殿武  曾大恒

成  员：赵  宇  钟胜辉  杨  玲  尹奇峰  王剑明

颜建军  罗文芳  何卫东  刘  坚  彭志文

曹强胜  谢胜权  王京海  严  品  孙国芳

杨吉明  黎望怀  陈黎明  宫  军  梁瑞升

二、工作职责

党政办：整体协调2014年应届毕业生离校工作等。

组织人事处：转递毕业生党员组织关系。

纪检监察室：负责本届毕业生离校工作期间的纪律监察工作。

学生工作处：负责毕业生离校工作的总体安排、毕业生离校相关材料准备及发放、毕业生学生证的回收、毕业生违纪处理的解除。

院团委：负责院级活动的组织工作、离校宣传、团组织关系转递。

保卫处：负责离校期间安全保卫工作、毕业生户口转移。

教务处：毕业生资格审查工作、毕业生学籍库维护、结业生统计、打印及发放毕业证等。

图书馆：毕业生借书证的退还、教材款审核等。

财务处：毕业生餐卡清退手续办理和毕业生学费清理、发放欠费通知单、毕业生欠费收缴及相关费用的清退工作等。

后勤处：毕业生退宿舍和离校期间公寓管理等。

资产管理处：毕业生宿舍检查、公寓公共财产清点等。

招生就业处：毕业生就业协议书、用人单位报到证的办理、毕业生档案袋的发放和毕业生档案转档等。

工会：安排毕业生离校期间的医生值班、计生方面相关手续的办理等。

东校区：东校区毕业生的退宿手续办理等。

信息网络中心：毕业生使用公共通信设施的查损及押金退还工作等。

各系：毕业生座谈，毕业生登记表的组织填写，毕业生档案的收集、整理和转递，毕业生安全教育，毕业生返校时间通知，毕业典礼的组织安排等。

三、工作安排

1.准备阶段：3月25日-5月11日

（1）毕业生离校工作协调会：3月25日上午8：30

地点：图书馆六楼会议室

（2）报到证办理：5月9日前各系到招生就业处（知行楼北前小楼210）办理毕业生报到证登记手续

（3）各系及有关部门部署会：自行于5月11日前召开

2.实施阶段：5月12日-6月8日

各系组织学生完成下列工作：

（1）各系到学生工作处领取资料：5月23日前

包括：学生离校须知、毕业生登记表、毕业生离校手续单。

（2）各系毕业活动：5月12日-6月8日

包括：毕业生鉴定、填写毕业生登记表、照毕业照、组织毕业典礼、袋装并转递毕业生档案（包括毕业生登记表、成绩单、体检表、奖惩材料、入党材料等）。

（3）户口迁移地址登记及户档留存申请：5月12日-5月23日

地点：保卫处（知行楼北前小楼302）

（4）团员组织关系整理及封档：5月19日-5月30日

由各系团总支安排

（5）毕业生违纪处分解除申请：5月30日前

地点：学生工作处（知行楼北前小楼302）

（6）毕业生补交欠费：6月8日前

各系协助通知未交齐学费的毕业生按照财务处通知补交所欠费用。

地点：财务处（图书馆604）

（7）图书馆手续办理：6月8日前

毕业生应于6月8日前归还所有借书，办理借书证退还手续。

地点：图书馆（图书馆302）

（8）信息网络中心手续办理：6月8日前

开展毕业生使用的通信设施查损及押金退还工作。

地点：信息网络中心（图书馆105）

3.离校阶段：集中办理时间6月9日-6月10日

6月9日集中办理安全技术系毕业生和应用外语系毕业生的离校手续；6月10日集中办理经济贸易系、电气与信息工程系和烟花爆竹工程系毕业生的离校手续。在6月9日-6月10日未办理离校手续完毕的毕业生，按照离校手续单上面各部门办公地点自行办理（详细流程见附件2）。

6月9日-6月10日集中办理地点：图书馆111

（1）学生公寓手续办理

地点：后勤处（本校区澡堂旁的水电维修中心）；东校区另行安排。

（2）党员组织关系转递

地点：组织人事处（图书馆619）

方式：由各总支派专人按要求统一办理

（3）毕业生档案和报到证领取

地点：招生就业处（知行楼北前小楼210）

（4）毕业生凭报到证领取户口迁移卡

地点：保卫处（知行楼北前小楼302）

（5）毕业生转团组织关系

地点：院团委（知行楼北前小楼304）

（6）毕业资格审查和毕业证领取

地点：教务处（图书馆505）

四、工作要求：

1.毕业生离校工作是学院整体工作的重要组成部分，各相关部门要高度重视毕业生离校工作，周密部署、细致安排，认真组织本部门工作人员落实毕业生离校工作。

2.毕业生离校手续办理工作人员要树立服务意识，做到热情周到、耐心细致，不得推诿扯皮、敷衍应付，更不得利用工作便利“索、拿、卡、要”，为毕业生手续办理提供优质服务。

3.各系要将毕业生离校纪律要求传达至每一个毕业生，严格按照规定的集中办理日期办理各系毕业生离校手续，耐心细致做好解释说明工作，及时反馈有关信息，维护离校期间的校园稳定。

附件2：

2014届毕业生离校手续办理流程

1.各系部审核签章（安全技术系：明礼楼前栋412，烟花爆竹工程系：明礼楼前栋308，应用外语系：明礼楼前栋207，电气与信息工程系：知行楼515，经济贸易系：东校区一教学楼302）；

2.信息网络中心办理押金退还手续并签章（图书馆105室）；

3.图书馆办理借书证退还并签章（图书馆302）；

4.招生就业处办理上交就业协议书、用工单位鉴定表，领取报到证和办理转档手续并签章（知行楼北前小楼210）；

5.学生工作处办理学生证的交回、核查有无违纪处分并签章（知行楼北前小楼302）；

6.保卫处办理户口转移并签章（知行楼北前小楼302）；

7.院团委办理转团组织关系等并签章（知行楼北前小楼304）；

8.本校区的毕业生在所住公寓宿管员处办理退房手续后签章（后勤处在澡堂旁的水电维修中心办理签章），东校区的毕业生按照东校区规定办理退房手续；

9.资产管理处办理公寓公共财产清损并签章（知行楼北前小楼307）；

10.财务处办理相关结算费用手续并签章（图书馆604）；

11.教务处办理毕业资格终审并签章，领取毕业证（图书馆505）。